## Feuil1
PROJET ARDUINO |  | KRAUSENER | CIMINO
SEANCE
SEANCE 1 | 2023-12-15 | recherche information moteur/ achat pièce moteur/batterie | recherche informations transmission, cerveau moteur, achat pièces complemetaires
SEANCE 2 | 2023-12-22 | développement pièces transmission | développement pièces direction
SEANCE 3 | 2024-01-12 | imprimer pièces faites au td d'avant | imprimer pièces faites au td d'avant
SEANCE 4 | 2024-01-19 | assemblage voiture | assemblage voiture
SEANCE 5 | 2024-01-25 | gestion direction avec télécomande (code) | gestion vitesse avec télécommande
SEANCE 6 | 2024-02-08 | gestion direction avec télécomande (code) | gestion vitesse avec télécommande
SEANCE 7 | 2024-02-15 | création télécommande | assemblage voiture
SEANCE 8 | 2024-02-22 | pimpage de la caisse | pimpage de la caisse
Tâches | 15 dec | 22 dec | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 8 fev | 15 fev | 22 fev
Travail de recherche
Instalation/configuration modules HC-12
Appropriation des données
Construction/Modélisation bras
Gestion direction avec télécomandre (branchements)
Comprehension des ponts H
Gestion direction avec télécomandre (code)
Débuging